## PLAN GENERAL
[13 empty] | Escenarios | % BID | % FONPRODE | % BEI | % LOCAL | Observacion
EC-L 1248 | [12 empty] | 1 | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | Financia BID
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD PARA EL CANTON DE PORTOVIEJO | [12 empty] | 2 | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | Financia BID+FONPRODE
[13 empty] | 3 | 0% | 0% | 0% | 100% | Financia GAD
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA AL 12 DE ENERO DE 2022 | [12 empty] | 4 | 0% | 0% | 89.29% | 10.71% | Financia BEI
No. | Descripción del Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión Ex-ante o Ex-post | Fuente de Financiamiento |  |  |  | Precalificación SI / NO | Fechas Estimadas |  | Estado: Pendiente, en Proceso, Adjudicado, o Cancelado |  | Fuente de Financiamiento | [5 empty] | Componente | Referencia de codigo SEPA / PROCESO | FECHAS PROCESO | [8 empty] | CONTRATO |  |  |  | PAGO 1 |  | PAGO 2 |  | PAGO 3 |  | PAGO 4 |  | PAGO 5 |  | PAGO 6 |  | PAGO 7 |  | PAGO 8 |  | PAGO 9 |  | PAGO 10 |  | PAGO 11 |  | PAGO 12
[5 empty] | % BID | % FONPRODE | % BEI | % LOCAL |  | Publicación Anuncio Específico de Adqusición | Terminación Contrato |  |  | BID | FONPRODE | BEI | LOCAL | TOTAL |  |  |  | Documento de Licitación / Aviso de Expresiones de Interés | PP y Lista Corta | No Objeción Documentos /PP y Lista Corta | Publicación / Invitación / Emisión del PP | Apertura | Evaluación | No Objeción Evaluación | Evaluación Final y Negociación | No Objeción al Contrato | Firma del Contrato | Fin del Contrato | Monto Incluido IVA | Nombre de Adjudicado | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA | MONTO CON IVA | FECHA
1. BIENES | [13 empty] | 1. BIENES | [5 empty] | 1. BIENES
B-001 | Adquisición de Vehículo Hidrosuccionador | 560000 | LPI | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-24 | 2023-02-19 | Previsto | 1 | 500000 | 0 | 0 | 60000 | 560000 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-15-LPI-B-001
B-002 | Adquisición de equipos tecnológicos para UGP | 53760 | CP | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-08-01 | 2022-03-01 | Contrato en Ejecucion | 1 | 48000 | 0 | 0 | 5760 | 53760 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-2-CP-B-002 | N/A | N/A | N/A | 2021-08-24 | 2021-09-17 | 2021-10-14 | 2021-12-14 | N/A | N/A | 2021-12-21 | 2022-04-20 | 53520.83 | TELCOMBAS S.A.
B-003 | Implementación del Sistema técnico Comercial | 224000 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-03-23 | 2023-02-27 | Previsto | 1 | 200000 | 0 | 0 | 24000 | 224000 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo
B-004 | Mobiliario para oficinas UGP (administrativo) | 16000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-15 | 2022-01-25 | Proceso Cancelado | 1 | 14285.71 | 0 | 0 | 1714.29 | 16000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-18-CP-B-004
B-005 | Mobiliario para oficinas UGP (técnico) |  | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-12-01 | 2022-01-31 | Proceso Cancelado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-66-CP-B-005
B-006 | Adquisición de Vehículos livianos para UGP Compra de 3 camionetas 4x4 | 104600 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-27 | 2022-10-24 | Previsto | 1 | 93392.86 | 0 | 0 | 11207.14 | 104600 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-19-LPN-B-006
B-007 | Adquisición de Suministros de Oficina para la UGP | 22400 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-06-17 | 2022-12-29 | Previsto | 1 | 20000 | 0 | 0 | 2400 | 22400 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-20-CP-B-007
B-008 | Suministro de Equipos de Oficina (administrativa) Para oficina de primer año | 6000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-11-22 | 2022-03-25 | Previsto | 1 | 5357.14 | 0 | 0 | 642.86 | 6000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-21-CP-B-008
B-009 | Suministro de Equipos de Oficina (técnica) |  | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-12-01 | 2022-01-01 | Proceso Cancelado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-67-CP-B-009
B-010 | Combustibles y lubricantes | 43200 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-29 | 2025-05-31 | Previsto | 1 | 38571.43 | 0 | 0 | 4628.57 | 43200 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-22-CP-B-010
B-011 | Adquisición de equipos topográficos y de aerofotogrametría | 44800 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-07-20 | 2022-03-07 | Contrato en Ejecucion | 1 | 40000 | 0 | 0 | 4800 | 44800 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-68-CP-B-011 | N/A | N/A | N/A | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 2021-10-06 | 2021-11-18 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-01-06 | 2022-03-07 | 38076.76 | VILLACIS IMPORTA EXPORTA - VIETIC CIA. LTDA.
B-012 | Licencias para uso de modelos de contratos FIDIC | 1200 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-06-23 | 2022-11-10 | Previsto | 1 | 1071.43 | 0 | 0 | 128.57 | 1200 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-78-CD-B-012
B-013 | Adquisición de Banco de ensayo de Medidores de agua potable | 224000 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-09 | 2023-07-18 | Previsto | 1 | 200000 | 0 | 0 | 24000 | 224000 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-82-LPN-B-013
[13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración del Programa
Sub Total Bienes |  | 1299960 | [11 empty] | 1160678.57 | 0 | 0 | 139281.43 | 1299960 | 0
2. OBRAS | [13 empty] | 2. OBRAS
O - 001 | Construcción de sistema de captación, aducción de agua cruda, Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del sitio Mancha Grande | 17011258.9696 | LPI | ex - ante | 20.44% | 68.85% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-22 | 2023-11-30 | Previsto | - | 3476867.9 | 11711756.18 | 0 | 1822634.89 | 17011258.97 | -0.0004 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-3-LPI-O-001
O - 002 | Construcción de los sistemas de drenaje pluvial y agua potable de la parroquia Crucita | 9140665.4304 | LPI | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-11-01 | 2024-06-10 | Previsto | 1 | 8161308.42 | 0 | 0 | 979357.01 | 9140665.43 | 0.0004 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-4-LPI-O- 002 |  |  |  | 2021-11-04
O - 003 | Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales de las parroquias Chirijos, Alhajuela, Abdón Calderón, Pueblo Nuevo y el sitio San Gabriel | 4126819.71 | LPI | ex - ante | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2023-09-21 | 2025-12-09 | Previsto | 2 | 1922253.28 | 1762407.18 | 0 | 442159.25 | 4126819.71 | 0 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-5-LPI-O-003
O - 004 | Construcción de línea de conducción de agua potable desde el sitio Mancha Grande hasta Crucita y todas sus derivaciones y Construcción en instalación de los tanques de agua potable con su infraestructura para el sitio Mancha Grande y las cabeceras de las parroquias San Plácido, Alhajuela, Chirijos, Pueblo Nuevo, Abdón Calderón, Río Chico, Crucita y los sitios San Gabriel y Alas Delta de Crucita | 39441589.712 | LPI | ex - ante | 0% | 0% | 89.29% | 10.71% | No | 2022-01-24 | 2024-10-08 | Previsto | 4 | 0 | 0 | 35215705.11 | 4225884.61 | 39441589.72 | -0.008 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | SDO-PORTOVIEJO-BEI-PR-O-004 |  |  |  | 2021-11-04 | 2022-01-05
O - 005 |  | 0 | [9 empty] | Previsto
O - 006 | Construcción de los sistemas de drenaje pluvial, sistema de alcantarillado sanitario y agua potable de las parroquias San Plácido, Chirijos, Alhajuela, Abdón Calderón, Pueblo Nuevo y Rio Chico, y el sitio San Gabriel | 24435791.8784 | LPI | ex - ante | 0% | 0% | 89.29% | 10.71% | No | 2023-04-05 | 2025-10-07 | Previsto | 4 | 0 | 0 | 21817671.32 | 2618120.55 | 24435791.87 | 0.0084 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | SDO-PORTOVIEJO-BEI-PR-O-006
O - 007 | Construcción de los sistemas de drenaje pluvial, agua potable y alcantarillado sanitario de la parroquia Colón | 5735001.4952 | LPI | ex - ante | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2022-10-22 | 2024-11-26 | Previsto | 2 | 2671336.82 | 2449200.23 | 0 | 614464.45 | 5735001.5 | -0.0048 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-23-LPI-O-007
O - 008 | Eliminación de la doble red de la ciudad de Portoviejo |  | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-11-01 | 2023-10-22 | Proceso Cancelado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-24-LPN-O-008
O - 008 | Taponamiento de red antigua en 3 sectores de la ciudad y la macro sectorización de redes para la gestión de pérdidas de agua potable en el cantón Portoviejo | 1831200 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-12-01 | 2023-09-05 | Previsto | 1 | 1635000 | 0 | 0 | 196200 | 1831200 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-80-LPN-O-008 | 2021-09-29 | N(A | 2021-10-28 | 2021-11-05
O - 009 | Ejecución del Programa de eficiencia energética en la Planta Cuatro Esquinas | 1176000 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-03-07 | 2023-10-23 | Previsto | 1 | 1050000 | 0 | 0 | 126000 | 1176000 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-25-LPN-O-009
O - 011 | Infraestructura de los baños para instalar espacios de lactancia, cambiadores de pañales adecuado | 5600 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2023-07-17 | 2024-04-30 | Previsto | 1 | 5000 | 0 | 0 | 600 | 5600 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-27-CP-O-011
O - 012 | Adecuaciones de oficina técnica (Incluye mobiliario y equipos) | 79300 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-22 | 2022-07-05 | Previsto | 1 | 70803.57 | 0 | 0 | 8496.43 | 79300 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-88-CP-O-012
O - 013 | Adecuaciones a edificio de PORTOAGUAS | 134400 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-11 | 2022-11-27 | Previsto | 1 | 120000 | 0 | 0 | 14400 | 134400 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-87-CP-O-013
Previsto
Sub Total Obras |  | 103117627.1956 | [11 empty] | 19112569.99 | 15923363.59 | 57033376.43 | 11048317.19 | 103117627.2 | -0.0044
3. SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA | [13 empty] | 3. SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA
SDC-01 | Programa de formación en Fontanería para hombres y mujeres para brindar apoyo técnico a PORTOAGUAS elaborado e implementado | 50000 | CP | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-17 | 2022-12-31 | Previsto | 1 | 44642.86 | 0 | 0 | 5357.14 | 50000 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-90-LPN-S-01
SDC-02 | Programa Guardianes del Agua de PORTOAGUAS para mujeres replicado en las 7 parroquias del Cantón de Portoviejo | 11200 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-07-06 | 2024-04-30 | Previsto | 1 | 10000 | 0 | 0 | 1200 | 11200 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-29-CP-S-02
SDC-03 | Plan de reclutamiento de mujeres ingenieras en el sector técnico de PORTOAGUAS implementado | 2240 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-08-29 | 2024-04-30 | Previsto | 1 | 2000 | 0 | 0 | 240 | 2240 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-32-CP-S-03
SDC-04 | Equipo Apoyo Programa (soporte UGP) | 107520 | LPN | ex - ante | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2022-09-07 | 2024-04-01 | Previsto | 2 | 50082.31 | 45917.69 | 0 | 11520 | 107520 | 0 | Administración del Programa
SDC-05 | Contratación de prensa escrita para el primer año de ejecución de obras (Publicación de convocatorias de concursos, adjudicaciones y otras publicaciones) | 40000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-22 | 2023-03-15 | Previsto | 1 | 35714.29 | 0 | 0 | 4285.71 | 40000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-33-CP-S-05
SDC-06 | Viáticos, subsistencias y contingentes | 154480.96 | CP | ex - post | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-03 | 2025-12-13 | Previsto | 2 | 71956.51 | 65972.92 | 0 | 16551.53 | 154480.96 | 0 | Administración del Programa
SDC-07 | Alquiler de oficinas administrativas temporal (período 10 meses) | 13000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-06-04 | 2022-08-23 | Contrato en Ejecucion | 1 | 11607.14 | 0 | 0 | 1392.86 | 13000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-35-CP-S-07 | 2021-06-07 | N/A | N/A | 2021-06-22 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | N/A | 2021-07-07 | N/A | 2021-08-06 | 2022-08-06 | 10571.88 | Luz Marina Ospina Chávez | 880.99 | 2021-10-27 | 880.99 | 2021-11-11 | 880.99
SDC-08 | Alquiler de oficinas técnicas por dos años | 96768 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-07 | 2024-05-29 | Previsto | 1 | 86400 | 0 | 0 | 10368 | 96768 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-36-CP-S-08
SDC-09 | Seguro de bienes | 16400 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-03 | 2025-12-05 | Previsto | 1 | 14642.86 | 0 | 0 | 1757.14 | 16400 | 0 | Administración del Programa
SDC-10 | Mantenimiento de vehículos | 36000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-25 | 2025-12-31 | Previsto | 1 | 32142.86 | 0 | 0 | 3857.14 | 36000 | 0 | Administración del Programa
SDC-11 | Alquiler de vehículos | 172800 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-27 | 2024-04-10 | Previsto | 1 | 154285.71 | 0 | 0 | 18514.29 | 172800 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-39-LPN-S-11
SDC-12 | Servicio de copiado e impresión | 36000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-10 | 2025-01-31 | Previsto | 1 | 32142.86 | 0 | 0 | 3857.14 | 36000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-40-CP-S-12
SDC-13 | Servicio de capacitación | 10000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-08-22 | 2022-03-01 | Previsto | 1 | 8928.57 | 0 | 0 | 1071.43 | 10000 | 0 | Administración del Programa
SDC-14 | Servicio de reparaciones menores y mantenimiento de oficinas | 10000 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-03-14 | 2025-05-31 | Previsto | 1 | 8928.57 | 0 | 0 | 1071.43 | 10000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-42-CP-S-14
SDC-15 | Contratación de periódico local para la notificación de los actos derivados de los procesos de expropiación, en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo | 36078 | CD | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-09 | 2025-02-12 | Contrato en Ejecucion | 1 | 32212.5 | 0 | 0 | 3865.5 | 36078 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-85-C.D-S-15 | N/A | N/A | N/A | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | N/A | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 36078 | EDIASA S.A.
SDC-16 | Contratación de prensa escrita (Publicación de convocatorias de concursos y otras publicaciones) | 54491.6 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-01-15 | 2025-02-12 | Previsto | 1 | 48653.21 | 0 | 0 | 5838.39 | 54491.6 | 0 | Administración del Programa
SDC-17 | Servicio de limpieza de oficinas | 20160 | CP | ex - post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-07-20 | 2025-02-13 | Previsto | 1 | 18000 | 0 | 0 | 2160 | 20160 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-86-CP-S-17
[13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Administración del Programa
Sub Total Servicios Diferente a Consultorías |  | 867138.56 | [11 empty] | 662340.25 | 111890.61 | 0 | 92907.7 | 867138.56 | 0
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS
FC-01 | Estudios definitivos de alimentación eléctrica para la PTAP (Línea de transmisión eléctrica de 69 Kv) | 201600 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-08-10 | 2022-10-03 | Contrato en Ejecucion | 1 | 180000 | 0 | 0 | 21600 | 201600 | 0 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-1-SBCC-CF-01 | 2021-04-30 | 2021-07-28 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 2021-09-23 | 2021-10-15
FC-02 | Revisión y actualización de los estudios - sistemas de almacenamiento (Tanques) con sus accesos y Rediseño de las PTAR | 100800 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-11 | 2023-06-18 | Previsto | 1 | 90000 | 0 | 0 | 10800 | 100800 | 0 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-45-SBCC-CF-02
FC-03 | Estudio de diseño definitivo de las poblaciones en tránsito y revisión / actualización de los sistemas de distribución de agua potable y saneamiento de las parroquias rurales. | 112000 | SCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-20 | 2023-01-02 | Previsto | 1 | 100000 | 0 | 0 | 12000 | 112000 | 0 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-83-SCC-CF-03
FC-04 | Estudio prospectivo del Plan Maestro de Agua potable y Saneamiento del Cantón Portoviejo | 1554560 | SBCC | ex - ante | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2022-07-28 | 2024-12-09 | Previsto | 2 | 724106.76 | 663893.24 | 0 | 166560 | 1554560 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-47-SBCC-CF-04
FC-05 | Plan de Gestión Social en las nuevas áreas de servicio (Parroquias) implementado | 224000 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-07-28 | 2025-01-08 | Previsto | 1 | 200000 | 0 | 0 | 24000 | 224000 | 0 | Administración del Programa
FC-06 | Plan de capacitación en prevención de violencia y acoso laboral elaborado e implementado | 5600 | SD | ex -post | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-08-17 | 2023-07-31 | Previsto | 1 | 5000 | 0 | 0 | 600 | 5600 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-49-S.D-CF-06
FC-07 | Sistema para monitoreo del Programa de voluntarias comunitarias del GAD desarrollado e implementado | 42560 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-03-01 | 2023-01-31 | Previsto | 1 | 38000 | 0 | 0 | 4560 | 42560 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-50-SBCC-CF-07
FC-08 | Estudio de adecuación tarifaria elaborado | 22400 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2023-11-15 | 2024-04-30 | Previsto | 1 | 20000 | 0 | 0 | 2400 | 22400 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-51-SBCC-CF-08
FC-09 | Modelo de Gestión Comercial para nuevas áreas de servicio de Portoaguas elaborado. | 89600 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2023-08-01 | 2024-12-31 | Previsto | 1 | 80000 | 0 | 0 | 9600 | 89600 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-52-SBCC-CF-09
FC-10 | Plan de Calidad de AP elaborado e implementado | 168000 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2024-02-01 | 2025-01-31 | Previsto | 1 | 150000 | 0 | 0 | 18000 | 168000 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-53-SBCC-CF-10
FC-11 | Auditoría Financiera | 156800 | SBC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-08-10 | 2025-06-01 | Contrato en Ejecucion | 1 | 140000 | 0 | 0 | 16800 | 156800 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-54-SCC-CF-11 |  |  |  | 2021-05-12 |  | 2021-08-04 | 2021-08-30 |  | N/A | 2021-08-31 | 2026-08-31 | 98000 | PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda
FC-12 | Fiscalización de Construcción de sistema de captación, aducción de agua cruda, PTAP, Línea de impulsión a tanque de carga del sitio Mancha Grande, y de la Construcción de los sistemas de drenaje pluvial y agua potablede la parroquia Crucita | 1272105.03 | SBCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-12-03 | 2024-07-10 | Previsto | 1 | 1135808.06 | 0 | 0 | 136296.97 | 1272105.03 | 0 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-6-SBCC-CF-012
FC-13 | Fiscalización de Construcción de línea de conducción de agua potable desde el sitio Mancha Grande hasta Crucita y todas sus derivaciones, y de la Construcción e instalación de los tanques de agua potable con su infraestructura para el sitio Mancha Grande y las cabeceras de las parroquias San Plácido, Alhajuela, Chirijos, Pueblo Nuevo, Abdón Calderón, Río Chico, Crucita y los sitios San Gabriel y Alas Delta de Crucita. | 1972079.44 | Licitación Internacional Restringida | ex - ante | 0% | 0% | 89.29% | 10.71% | SI | 2022-03-15 | 2024-10-11 | Proceso en Curso | 4 | 0 | 0 | 1760785.21 | 211294.23 | 1972079.44 | 0 | Administración del Programa | SDP-PORTOVIEJO-BEI-SBCC-CF-013 | 2021-11-04
FC-14 | Fiscalización de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales de las parroquias Chirijos, Alhajuela, Abdón Calderón, Pueblo Nuevo y el sitio San Gabriel | 330145.7 | SBCC | ex - ante | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2023-09-25 | 2025-12-09 | Previsto | 2 | 153780.32 | 140992.63 | 0 | 35372.75 | 330145.7 | 0 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-57-SBCC-CF-14
FC-15 | Fiscalización de Construcción de los sistemas de drenaje pluvial, sistema de alcantarillado sanitario y agua potable de las parroquias San Plácido, Chirijos, Alhajuela, Abdón Calderón, Pueblo Nuevo y Rio Chico, y el sitio San Gabriel | 1221789.5939 | Licitación Internacional Restringida | ex - ante | 0% | 0% | 89.29% | 10.71% | SI | 2023-05-11 | 2025-12-10 | Previsto | 4 | 0 | 0 | 1090883.57 | 130906.03 | 1221789.6 | -0.00608 | Administración del Programa | SDP-PORTOVIEJO-BEI-SBCC-CF-015
FC-16 | Fiscalización de Construcción de los sistemas de drenaje pluvial, agua potable y alcantarillado sanitario de la parroquia Colón | 374325.1518 | SBCC | ex - ante | 46.58% | 42.71% | 0% | 10.71% | No | 2022-08-19 | 2024-10-28 | Previsto | 2 | 174358.9 | 159859.98 | 0 | 40106.27 | 374325.15 | 0.00176 | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-58-SBCC-CF-16
FC-17 | Proyecto de marketing y comercialización de las Asociaciones productivas del GAD implementado | 89600 | LPN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-07-13 | 2024-04-30 | Previsto | 1 | 80000 | 0 | 0 | 9600 | 89600 | 0 | 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | APAPORTOVIEJO-76-SBCC-CF-17
FC-19 | Estudio de actualización y revisión de los sistemas de distribución de agua residual y agua potable y de las parroquia Colón | 112000 | SCC | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-21 | 2022-04-16 | Proceso en Curso | 1 | 100000 | 0 | 0 | 12000 | 112000 | 0 | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-84-SCC-CF-19 | 2021-11-04
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras |  | 8049964.9157 | [11 empty] | 3371054.04 | 964745.85 | 2851668.78 | 862496.25 | 8049964.92 | -0.00432
5. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
CI - 01 | Evaluación Intermedia del Programa | 33600 | CCII | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Previsto | 1 | 30000 | 0 | 0 | 3600 | 33600 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-59-3CV-CI-01
CI - 02 | Evaluación Final del Programa | 78400 | CCII | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2025-06-01 | 2025-11-01 | Previsto | 1 | 70000 | 0 | 0 | 8400 | 78400 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-60-3CV-CI-02
CI - 03 | Evaluación Expost | 56000 | CCII | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2025-12-01 | 2026-04-01 | Previsto | 1 | 50000 | 0 | 0 | 6000 | 56000 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-61-3CV-CI-03
CI - 04 | Especialista de Comunicación | 228480 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-08-03 | 2025-08-29 | Contrato en Ejecucion | 1 | 204000 | 0 | 0 | 24480 | 228480 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-62-3CV-CI-04 | N/A | N/A | 2021-05-28 | 2021-07-09 | N/A | 2021-07-22 | 2021-07-28 | N/A | N/A | 2021-08-03 | 2021-07-31 | 45696 | Danny Daniel Zambrano Rivera | 3562.33 | 2021-09-16 | 3808 | 2021-10-22 | 3808 | 2021-11-22 | 3808
CI - 05 | Coordinador Técnico | 51072 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-02-01 | 2025-02-28 | Contrato en Ejecucion | 1 | 45600 | 0 | 0 | 5472 | 51072 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-7-3CV-CI-05 | N/A | N/A | 2021-01-14 | 2020-11-18 | N/A | 2020-12-03 | 2021-01-14 | N/A | N/A | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 51072 | Sigifredo Antonio Velez Centeno | 4256 | 2021-04-07 | 4256 | 2021-04-14 | 4256 | 2021-05-13 | 4256 | 2021-06-17 | 4256 | 2021-07-21 | 4256 | 2021-08-18 | 4256 | 2021-09-15 | 4256 | 2021-10-19 | 4256 | 2021-11-19 | 4256
CI - 06 | Especialista Técnico de Proyecto Base | 45696 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-02-01 | 2025-02-28 | Contrato en Ejecucion | 1 | 40800 | 0 | 0 | 4896 | 45696 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-13-3CV-CI-06 | N/A | N/A | 2021-01-14 | 2020-11-18 | N/A | 2020-12-03 | N/A | N/A | N/A | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 45696 | Wilson Leonardo Ponce Andrade | 3808 | 2021-03-31 | 3808 | 2021-04-14 | 3808 | 2021-05-13 | 3808 | 2021-06-17 | 3808 | 2021-07-21 | 3808 | 2021-08-18 | 3808 | 2021-09-15 | 3808 | 2021-10-19 | 3808 | 2021-11-19 | 3808
CI - 07 | Especialista Jurídico | 45696 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-02-01 | 2025-02-28 | Contrato en Ejecucion | 1 | 40800 | 0 | 0 | 4896 | 45696 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-8-3CV-CI-07 | N/A | N/A | 2021-01-14 | 2020-11-18 | N/A | 2020-12-08 | 2021-01-14 | N/A | N/A | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 45696 | Juan Carlos Santos Mendoza | 3808 | 2021-03-31 | 3808 | 2021-04-14 | 3808 | 2021-05-13 | 3808 | 2021-06-17 | 3808 | 2021-07-21 | 3808 | 2021-08-18 | 3808 | 2021-09-15 | 3808 | 2021-10-19 | 3808 | 2021-11-22 | 3808
CI - 08 | Especialista Ambiental | 228480 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-01 | 2025-10-30 | Previsto | 1 | 204000 | 0 | 0 | 24480 | 228480 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-9-3CV-CI-08
CI - 09 | Especialista Fortalecimiento Institucional | 228480 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-01 | 2025-10-30 | Contrato en Ejecucion | 1 | 204000 | 0 | 0 | 24480 | 228480 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-63-3CV-CI-09 | N/A | N/A | 2021-08-05 | 2021-08-06 | N/A | 2021-08-31 | 2021-09-17 | N/A | N/A | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 45696 | Jahaira Katherine Rivadeneira Mendoza | 3808 | 2021-11-22 | 3808
CI - 10 | Especialista en Planificación y Seguimiento | 228480 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-05-03 | 2025-05-30 | Contrato en Ejecucion | 1 | 204000 | 0 | 0 | 24480 | 228480 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-10-3CV-CI-10 | N/A | N/A | 2021-04-22 | 2021-02-19 | N/A | 2021-04-15 | 2021-04-22 | N/A | N/A | 2021-05-03 | 2022-04-30 | 45696 | Milton Santiago Perero Intriago | 3562.33 | 2021-06-17 | 3808 | 2021-07-21 | 3808 | 2021-08-20 | 3808 | 2021-09-15 | 3808 | 2021-10-21 | 3808 | 2021-11-22 | 3808
CI - 11 | Especialista de Adquisiciones | 228480 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-01 | 2025-10-31 | Contrato en Ejecucion | 1 | 204000 | 0 | 0 | 24480 | 228480 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-11-3CV-CI-11 | N/A | N/A | 2021-07-16 | 2021-07-27 | N/A | 2021-09-14 | 2021-09-30 | N/A | N/A | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 45696 | Cintya Pamela López Párraga | 3808 | 2021-11-22 | 3808
CI - 12 | Especialista Financiero | 45696 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-02-01 | 2025-02-28 | Contrato en Ejecucion | 1 | 40800 | 0 | 0 | 4896 | 45696 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-12-3CV-CI-12 | N/A | N/A | 2021-01-14 | 2020-11-18 | N/A | 2020-12-08 | 2021-01-14 | N/A | N/A | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 45696 | Angela Azucena Palacios Alcívar | 3808 | 2021-03-31 | 3808 | 2021-04-14 | 3808 | 2021-05-13 | 3808 | 2021-06-17 | 3808 | 2021-07-21 | 3808 | 2021-08-18 | 3808 | 2021-09-15 | 3808 | 2021-10-21 | 3808 | 2021-11-19 | 3808
CI - 13 | Técnico de Fortalecimiento | 147840 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-01 | 2025-12-23 | Previsto | 1 | 132000 | 0 | 0 | 15840 | 147840 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-64-3CV-CI-13
CI - 14 | Técnico de Seguimiento y Control | 120960 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-01 | 2025-12-23 | Previsto | 1 | 108000 | 0 | 0 | 12960 | 120960 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-65-3CV-CI-14
CI - 15 | Especialista Técnico de Obra | 201600 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-01 | 2025-10-30 | Contrato en Ejecucion | 1 | 180000 | 0 | 0 | 21600 | 201600 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-69-3CV-CI-15 | N/A | N/A | 2021-04-22 | 2021-04-29 | N/A | 2021-10-19 | 2021-10-28 | N/A | N/A | 2021-11-04 | 2022-11-03 | 40320 | Gary Wendell Bowen Giler
CI - 15 | Especialista Técnico de Obra | 201600 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-01 | 2025-10-30 | Previsto | 1 | 180000 | 0 | 0 | 21600 | 201600 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-69-3CV-CI-15
CI - 15 | Especialista Técnico de Obra | 201600 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-10-01 | 2025-10-30 | Previsto | 1 | 180000 | 0 | 0 | 21600 | 201600 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-69-3CV-CI-15
CI - 18 | Asesoría de acompañamiento técnico | 67200 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-01 | 2025-12-23 | Previsto | 1 | 60000 | 0 | 0 | 7200 | 67200 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-72-3CV-CI-18
CI - 19 | Asesoría de acompañamiento de adquisiciones | 67200 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-04-02 | 2025-12-24 | Previsto | 1 | 60000 | 0 | 0 | 7200 | 67200 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-73-3CV-CI-19
CI - 20 | Perito evaluador | 30240 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-08-05 | 2023-08-07 | Contrato en Ejecucion | 1 | 27000 | 0 | 0 | 3240 | 30240 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-74-3CV-CI-20 | N/A | N/A | 2021-05-29 |  | N/A | 2021-06-29 | 2021-07-16 | N/A | N/A | 2021-08-25 | 2023-09-13 | 30240 | Mónica Asunción Macías Valle | 16000
CI - 21 | Diseño de Ingeniería Básica de Sub-Estación Eléctrica de PTAP | 67200 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-04-19 | 2021-11-15 | Contrato en Ejecucion | 1 | 60000 | 0 | 0 | 7200 | 67200 |  | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-75-3CV-CI-21 | N/A | N/A | 2021-05-14 | 2021-05-17 | N/A | 2021-06-07 | 2021-07-29 | N/A | N/A | 2021-08-13 | 2021-11-13 | 67200 | Washington Colón Castillo Jurado | 20160 | 2021-09-29 | 20160
CI - 22 | Actualización de Levantamientos Topográfico y Ortofotos del proyecto | 28000 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2021-09-01 | 2021-11-03 | Contrato en Ejecucion | 1 | 25000 | 0 | 0 | 3000 | 28000 |  | 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | APAPORTOVIEJO-79-3CV-CI-22 | N/A | N/A | 2021-07-05 | 2021-07-05 | N/A | 2021-08-13 | 2021-08-17 | N/A | N/A | 2021-08-24 | 2021-10-22 | 28000 | Juan Carlos Sani Sani | 14000 | 2021-10-18 | 14000
CI - 23 | Técnico de Adquisiciones | 67200 | CCIN | ex - ante | 89.29% | 0% | 0% | 10.71% | No | 2022-02-01 | 2024-01-31 | Previsto | 1 | 60000 | 0 | 0 | 7200 | 67200 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-89-3CV-CI-23
CI - 24 | Especialista Financiero | 91392 | CCIN | ex - ante | 89.3% | 0% | 0% | 10.7% | No | 2022-02-22 | 2024-01-31 | Previsto |  | 81613.06 | 0 | 0 | 9778.94 | 91392 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-93-S.D-CI-24
CI - 25 | Especialista Jurídico | 91392 | CCIN | ex - ante | 89.3% | 0% | 0% | 10.7% | No | 2022-02-22 | 2024-01-31 | Previsto |  | 81613.06 | 0 | 0 | 9778.94 | 91392 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-94-S.D-CI-25
CI - 26 | Especialista Técnico de Proyecto Base | 91392 | CCIN | ex - ante | 89.3% | 0% | 0% | 10.7% | No | 2022-02-22 | 2024-01-31 | Previsto |  | 81613.06 | 0 | 0 | 9778.94 | 91392 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-95-S.D-CI-26
CI - 27 | Coordinador Técnico | 102144 | CCIN | ex - ante | 89.3% | 0% | 0% | 10.7% | No | 2022-02-22 | 2024-01-31 | Previsto |  | 91214.59 | 0 | 0 | 10929.41 | 102144 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-96-S.D-CI-27
CI - 28 | Técnico Financiero | 29568 | CCIN | ex - ante | 89.3% | 0% | 0% | 10.7% | No | 2022-02-22 | 2024-01-31 | Previsto |  | 26404.22 | 0 | 0 | 3163.78 | 29568 |  | Administración del Programa | APAPORTOVIEJO-97-3CV-CI-28
| Viáticos | 163968
Sub Total Servicios de Consultoría Individual |  | 3075520 | [11 empty] | 2746053.77 | 0 | 0 | 329466.23 | 3075520 | 0
6. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA
Sub Total Gastos Operativos del Programa |  | 0
| TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA | 116410210.6713 | 116911250.6689 | -501039.9976 | [9 empty] | 27052696.62 | 17000000.05 | 59885045.21 | 12472468.8 | 116410210.68 | -0.00872
[14 empty] | 27500000 | 17000000 | 59885045.24
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. | [13 empty] | 44052696.67 | -447303.33
Obras , Bienes y Servicios Diferentes a Consultoria: LPI: Licitación Pública Internacional; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios
| Administración del Programa | 8792146.4457
| 1. Ampliación mejoramiento de AP y Alcantarillado | 101784832.2256
| 2. Mejora de la gestión de AyS de Portoviejo | 5862800
| Total | 116439778.6713
-29568
110923730.6713
Formulas:
Fin del Contrato = [CONTRATO]+120
Fin del Contrato = +[CONTRATO]+60
Terminación Contrato = [Fechas Estimadas]+720
Note on AB64: ====== ID#AAAAS475zb8 Autor (2021-12-13 20:13:35) la lista corta tiene fecha 15 de julio y la solicitud de propuesta tiene fecha 6 de agosto
Note on AJ106: ====== ID#AAAAS475zb0 Autor (2021-12-13 20:13:35) 720 DIAS CALENDARIO ES EL TIEMPO DE CONTRATO
Note on AJ108: ====== ID#AAAAS475zb4 Autor (2021-12-13 20:13:35) 60 DIAS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO